## 5月冲刺甘特图
拓圈 · 5月冲刺甘特图（4.30-5.5）
# | 任务 | 负责人 | 优先级 | 交付物 | 4/30(四) | 5/1(五) | 5/2(六) | 5/3(日) | 5/4(一) | 5/5(二)
目标: 15 Creator + 100 Seeker
1 | H5 v1.0 视觉打磨 | 海亮+菜菜 | P0 | 完整可发H5 | ● | ●
2 | ├ 走路交互优化（步数/跳过） | 海亮 | P0 | 交互体验OK | ●
3 | ├ 碎片故事卡片视觉升级 | 海亮 | P1 | 卡片精美 | ●
4 | ├ 身份卡+引导流程优化 | 海亮 | P0 | 转化链路通 | ●
5 | └ 手机号/微信收集功能 | 海亮 | P0 | 可收集线索 |  | ●
6 | H5 部署到 GitHub Pages | 菜菜 | P0 | 线上可访问链接 |  | ●
7 | H5 招募话术/文案定稿 | 菜菜 | P0 | 推广文案 |  | ●
8 | Creator 私聊招募启动 | 菜菜 | P0 | 首批Creator意向 |  |  | ● | ● | ● | ●
9 | Seeker 裂变招募（朋友圈/H5） | 菜菜 | P0 | Seeker注册数 |  |  | ● | ● | ● | ●
10 | 社群/朋友圈预热内容发布 | 菜菜 | P1 | 预热素材 |  | ● | ●
11 | 招募数据复盘+策略调整 | 菜菜+海亮 | P1 | 数据报表 | [5 empty] | ●
5.5 目标验收：15 Creator + 100 Seeker | [9 empty] | ◆
说明：P0=今天必须完成 / P1=尽量完成 / ●=当天任务 / 每天结束后更新进度状态