## Slide 1
TOPOO
5月南京
现象级活动方案
从0到百万粉丝 — 全网OPC超级个体
江苏省文化产业协会 全程支持
2026.05.10 — 05.17 | 南京

## Slide 2
核心逻辑
这不是一场活动，是一个8天的连续事件。
制造一个正在发生的事件，让人觉得错过了就亏了。
1
6场固定场次
时间分散在8天内，工作日也是全天 让不同时间有空的人都有机会来
2
1000人必达
不是冲刺目标，是必须完成 只能多不能少
3
统一课程内容
张明军主讲同一套方法论 越讲越好，口碑越滚越强
2 / 12

## Slide 3
场次安排
场次
日期
星期
目标
第一场
5月10日
周日
200人
第二场
5月13日
周三
150人
第三场
5月14日
周四
150人
第四场
5月15日
周五
150人
第五场
5月16日
周六
200人
第六场
5月17日
周日
收官
6场合计 1050人，超额完成 1000人目标
3 / 12

## Slide 4
讲师介绍
张明军
百万粉丝科技博主 | AI内容合伙人
01 01 不到一年从0做到百万粉丝，实战打法验证
01 02 带出过大量成功学员，方法论可复制
01 03 贯穿AI工具赋能，降低内容创作门槛
01 04 课程结合南京OPC服务场景，学完即用
4 / 12

## Slide 5
课程大纲
从0到百万粉丝 — 全网OPC超级个体
上午场 09:00 — 12:00 认知破局 + 底层搭建
模块1
OPC超级个体底层逻辑
09:00 - 09:40
模块2
短视频IP定位与账号基础搭建
09:40 - 10:40
模块3
短视频内容创作底层能力
10:40 - 12:00
下午场 13:30 — 16:30 实操落地 + 商业闭环
模块4 剪辑六步法与AI工具实操 13:30 - 14:30
模块5 短视频运营与流量冷启动 14:30 - 15:30
模块6 商业闭环与超级个体变现路径 15:30 - 16:30
5 / 12

## Slide 6
上午场 · 认知破局 + 底层搭建
模块1 OPC超级个体底层逻辑 (09:00 - 09:40)
· 个人IP成长路径分享 — 百万粉科技博主的从0到1
· O（Opportunity）抓住AI+内容时代红利
· P（Personal IP）打造高辨识度个人品牌
· C（Commercial）实现内容到商业的闭环变现
模块2 短视频IP定位与账号基础搭建 (09:40 - 10:40)
· IP定位公式：身份 + 擅长 + 受众，找到差异化标签
· 抖音/视频号/小红书流量逻辑差异与平台选择
· 实操：头像、昵称、简介、背景图的「流量密码」设计
模块3 短视频内容创作底层能力 (10:40 - 12:00)
· 内容素材库搭建：高效收集、分类、复用素材
· 文案框架与AI辅助：通用口播结构 + AI生成高质量文案（附提示词模板）
· AI镜头与拍摄基础：手机拍摄技巧、运镜方法、AI数字人
6 / 12

## Slide 7
下午场 · 实操落地 + 商业闭环
模块4 剪辑六步法与AI工具实操 (13:30 - 14:30)
· 素材处理 → 字幕 → 文案 → 配乐 → 转场 → 导出，完整六步法
· AI剪辑工具应用：私教课同款工具演示
· 实操环节：15分钟快速剪辑，现场点评纠错
模块5 短视频运营与流量冷启动 (14:30 - 15:30)
· 新号「鱼塘养号法」：冷启动技巧、推高流量池
· 对标账号拆解、内容矩阵搭建、数据复盘方法
· AI优化GEO与内容分发，提升推荐权重
模块6 商业闭环与超级个体变现路径 (15:30 - 16:30)
· 短视频商业变现模式：商单、咨询、知识付费、企业服务
· 私教同款权益解读：合伙人计划、优先承接商单
· 终极实操：现场梳理个人IP商业计划书，讲师一对一简短点评
7 / 12

## Slide 8
课程亮点
全程落地
上午学理论、搭框架 下午练实操、做闭环 避免「听着激动，回去不动」
AI赋能
贯穿AI文案、AI剪辑 AI数字人工具 降低创作门槛
商业导向
结合拓圈TOPOO企业服务 学员IP直接对接 本地商业需求
延续支持
课后对接深化内容 长期辅导与商单机会 完整服务链路
8 / 12

## Slide 9
传播打法
发起人私域信任 × 张明军百万粉丝IP × 江苏省文化产业协会背书 = 信任感
主引擎
主引擎
发起人内容输出
每天围绕活动发内容 筹备日记、话题抛出、幕后花絮 倒计时、结束后复盘
副引擎
副引擎
张明军配合
百万粉丝账号发预告 学员群/私域群通知 联合出镜、观点碰撞
核武器
核武器
私域一对一激活
A类强相关直接私发 B类可能相关发短版 C类关系户帮忙转发
自增长
自增长
裂变机制
参与者邀请朋友 口碑驱动不用利益驱动 每场结束都是下一场预热
9 / 12

## Slide 10
定价策略
线下票
¥199
统一价 不乱价
6场任意选择 全天沉浸式授课
线上票
¥99
统一价 不乱价
直播 + 录播回放
线下1000人 x ¥199 + 线上300人 x ¥99 = 约 22-23万
10 / 12

## Slide 11
关键时间轴
4.26 - 4.27
确定6场时间、落实场地
4.28
活动行页面上线，发第一条内容种草
4.29 - 4.30
私域一对一激活开始，张明军发预告
5.1 - 5.4
内容密集输出，裂变开始，目标300人
5.5 - 5.9
最后冲刺，倒计时内容，目标700人
5.10（周日）
第一场 · 首场启动
5.10 - 5.17
边办边传播，每场结束是下一场预热
5.17（周日）
收官场
11 / 12

## Slide 12
目标与行动
线下累计人数
1000人（必须完成）
活动群规模
1500人+
自发传播
50条+
潜在创造者识别
100人+
拓圈Seeker新增
50人+
这不是活动方案，是拓圈城市落地的标准作战手册
TOPOO · 拓圈 · 让小而美被世界看见
12 / 12